## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad
HU1 | Como Comprador quiero registrarme para acceder a la aplicación y ingresar mis datos. | Se debe registrar el usuario para permitir que las personas que tengan la pulsera pueda tener un perfil, los campos que contendrá para registarse son el correo y la contraseña. | Dado que quiero registarme, la contraseña y el correo ingresado, debe almacenarce en una base de datos. | Tamaño L | 6 puntos | 72 horas | 5
HU2 | Como comprador quiero ingresar mi informacion para que se almacene en una base de datos. | Se debe ingresar informacíon requerida como N°Documento, nombre completo, RH, Alguna alergia, sufre de alguna enfermedad, EPS, ARL y contacto de emergencia; para que los organismos de emergencia lo puedan visualizar por código Qr, o escuchar por audio. | Dado que quiero ingresar mi información, lo datos de ingresar mi nombre completo, numero de documento, RH, alergia a algun medicamento, sufre de alguna enfermedad, EPS, ARL y contacto de emergencia, deben almacenarse correctamente en una base de datos. | Tamaño XL | 8 puntos | 96 horas | 5
HU3 | Como comprador quiero que la información ingresada se almacene en una base de datos para poder que se mantega y puedan visualizarla. | Se debe almacenar la información personal que el usuario ingresa en la base de datos tales como RH, alergias, enfermedades,contacto de emergencia, N°documento, ARL, contacto de emergencia, y que tenga buena seguridad. | Dado que quiero que mi información personal se almacene en una base de datos, esta debe almacenarse correctamente. | Tamaño XL | 10 puntos | 120 horas | 5
HU4 | Como comprador quiero Modificar mi información personal para no tener información errada. | Se debe permitir modificar la información; RH,N°documento, EPS, ARL, nombre, contacto de emergencia,enfermedades y alergias | Dado que quiero modificar mi información, esta se debe modificar correctamente en la base de datos. | Tamaño M | 4 puntos | 48 horas | 4
HU5 | Como comprador quiero la información ingresada se contenga en un código Qr para poder visualizarla | Se debe permitir contener la información (RH,N°documento,enfermedades, alergias EPS, ARL, contacto de emergencia) ingresada por el usuario en el codigo QR para que se pueda visializar mediante un lector de códico QR. | Dado que quiero que mi información se contenga en un código QR, esta se debe mostrar al leerlo. | Tamaño L | 6 puntos | 72 horas | 5
HU6 | Como comprador quiero que la información personal ingresada se visualice para que los socorristas puedan brindarme una buena atención. | Se debe ver la información personal (RH,N°documento,enfermedades, alergias EPS, ARL, contacto de emergencia) ingesada en el código QR al momento de escanearlo, el tipo de letra debe ser negra y legible. | Dado que quiero que mi información ingresada se muestre al momento de escanear el codigo Qr de mi pulsera, se debe mostar la información almacenada en la base de datos. | Tamaño M | 4 puntos | 48 horas | 5
HU7 | Como comprador quiero que mi información personal se reproduzca mediante audio para que las personas que no tengan celular puedan escucharla. | Al momento de presionar un botón la información almacenada (RH,N°documento,enfermedades, alergias EPS, ARL, contacto de emergencia) debe reproducirse, sin la necesidad de tener un celular. El audio debe ser con un tono de voz entendible. | Dado que quiero que mi información ingresada se reproduzca al precionar un botón, el audio se debe almacenar en una base de datos. | Tamaño L | 6 puntos | 72 horas | 4
HU8 | Como comprador quiero que se le envie la ubicación a mi contacto de emergencia y a los socorristas al momento de una emergencia. | Al momento de presionar un boton se le enviará la ubicación a mi contacto de emergencia asignado y a los socorristas en caso de una emergencia. | Quiero que al precionar el botón le llegue una notificación a mi contacto de emergencia y a los socorristas para que puedan acceder a mi ubicación. | Tamaño M | 4 puntos | 48 horas | 4
HU9 | Como comprador quiero que la pulsera tenga una aplicación movil para ser yo quien administre mis datos personales. | Al momento de comprar la pulsera quiero que al entrar a mi cuenta se me permita ser yo quien pueda ingresar mi información (RH,N°documento,enfermedades, alergias EPS, ARL, contacto de emergencia) y administrarla. | Quiero que se despliegue un formulario en la aplicación movil para poder ingresar mis datos. Poder editar mi información, actualizar y eliminarla. | Tamaño XL | 8 puntos | 96 horas | 4
HU10 | Como comprador quiero eliminar la información ingresada para que ya no pueda ser visualizada. | Se debe tener la opción de eliminar la información del usuario, en la aplicación. | Dado que quiero eliminar la información ingresada, entonces el sistema debe permitir eliminar la información de la base de datos. | Tamaño M | 4 puntos | 48 horas | 3
HU11
HU12
HU13
HU14
HU15
HU16

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 7 | 10 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 10 | 15
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 10 | 20
Sprint 4 |  |  |  | 20
Sprint 5 |  |  |  | 20
Sprint 6 |  |  |  | 20
Sprint 7 |  |  |  | 20
Sprint 8 |  |  |  | 20
Sprint 9 |  |  |  | 20
Sprint 10 |  |  |  | 20